## Utilisation
Notes d'utilisation du document

Ce document intégre plusieurs notions et outils typiquement utilisés par un chef de projet (CdP). Ils sont commentés par l'ordre d'utilisation pour le projet.

Ordre	Zones Tableau	Outil / Activité	Notes
1	Cols A-B	SDP: Structure de Découpage du Projet. C'est une décomposition type "Cartésienne" orientée livrables (toutes les feuilles = 100% du projet)	Le CdP peut aménager le tableau, qui doit contenir l'ensemble des fonctionalités du projet, et tous les livrables, y compris pédagogiques. Par exemple, les lignes 12-19 sont à adapter en fonction des fonctionalités retenues.
2	Lignes lot 1	Structurer cette première phase du projet, du démarrage jusqu'au 26 mai, fin de journée. / Puis estimer les charges et délais.	Pour vous guider, le tableau est pre-rempli avec 3 points de contrôle, dont le dernier correspond à la FIN du projet. Typiquement, un projet aura au moins 3 points de contrôle, souvent correspondant à des durées fixes (hébdo, mensuelle, …).
3	Cols C-D	Positionner les dates	Si vous avez un doute, faire une première passe, puis y revenir plus tard.
4	Cols E-G	RAP (Restes à Passer) Prévues : les estimer.	Si un livrable/activité doit être terminée pour telle date de contrôle, indiquer 0 (zéro). / Sinon, indiquer la charge restante après cette date (en heures-Homme). / Si vous avez un doute, revenez-y après avoir estimé les charges.
5	Cols H-K	Estimer les charges.	Estimer les charges, par la méthode dites "3 points" : une pessimiste, une plus probable (PP), et une optimiste. C'est plus riche qu'une estimation unique, forcément réductrice. D'autre part, s'il faut donner une estimation unique, la plupart des individus donnent la pessimiste, en intégrant une marge de sécurité. Cette estimation pessimiste a par la suite tendance à devenir auto-réalisatrice, l'indivu prenant malgré lui tout le temps "alloué", sans s'appliquer. L'équation de pondération peut être uniforme (triangulaire) ou donner un poids plus important au PP. Par exemple, la méthode PERT lui donne un poids 4 fois plus important. Une fois validé, n'y revenez plus, c'est le baseline du projet.
6	Col L	Confirmer les coûts unitaires	Dans l'exemple, ils sont définis à 30€, sauf pour la partie management, à 40€.
7	Cols N-O	Réaliser votre point de contrôle 1 et prendre les actions correctrices éventuelles.	De préférence, à faire en soirée du 26 mai, ou très tôt le matin du 27 mai, afin d'alimenter la séance du 27 mai avec Ken Tomlinson. / Indiquer les charges consommées (TP) pour les lignes où vous avez travaillé.
8	Cols T-U	Réaliser votre point de contrôle 2
9	Cols Z-AA	Réaliser votre point de contrôle 3	NB: en fin de projet, l'objectif est d'avoir chaque ligne à 100%, avec VA = VP.

## SDP_et_suiva_VA
	PROJET : dates début et fin	25/May	03-Jun		RAP prévues		Charges Prévues				Coût (h)	Budget	Contrôle 1 - 26/05/16 24:00					Contrôle 2 - 30/05/16 24:00					Contrôle 3 - 3/06/16 12:00
Lot	Livrable	Début	Fin	26-May	30-May	03-Jun	Opt.	PP	Pess.	Pond.			TP	RAP	% Ava.	VP	VA	CR	TP	RAP	% Ava.	VP	VA	CR	TP	RAP	% Ava.	VP	VA	CR
1	Démarrage	25/May
1.1	Estimations (Audit 1)	25/May	26/May	0			4.0	7.0	13.0	8.0	30 €	240 €	0	10	0%	240 €	0 €	0 €		2
1.2	CR Réunion démarrage	25/May	26/May	0			1.0	2.0	6.0	3.0	30 €	90 €		10	0%	90 €	0 €	0 €		2
1.3	Préparation Audit 1	25/May	26/May	0					0.0	30 €	0 €		10	0%	0 €	0 €	0 €		2
2	Réalisation	25/May	02/Jun
2.1	Doc d'Analyse et Spécifications	25/May	27/May	8	0	0	12.0	20.0	28.0	20.0	30 €	600 €	14	12	54%	360 €	323 €	420 €	6	0	100%	600 €	600 €	180 €	8	0	100%	600 €	600 €	240 €
2.2	Doc d'architecture	26/May	01/Jun	10	2	0	20.0	24.0	34.0	26.0	30 €	780 €	8	12	40%	480 €	312 €	240 €	10	12	60%	720 €	468 €	300 €	8	0	100%	720 €	780 €	240 €
2.3	Logiciel et fichiers sources	27/May					0.0	30 €	0 €				0 €	0 €	0 €
2.3.1	Fonctionalités	27/May
2.3.1.1	Fonctionalité 1 …	27/May					1.0	2.0	3.0	2.0	30 €	60 €		10	0%	60 €	0 €	0 €		6
2.3.1.2	Fonctionalité 2 …	27/May					2.0	3.0	7.0	4.0	30 €	120 €		10	0%	120 €	0 €	0 €		6
2.3.1.3	Fonctionalité 3 …					5.0	8.0	14.0	9.0	30 €	270 €		10	0%	270 €	0 €	0 €		6
	renseigner fonctionalités…					0.0	30 €	0 €		10	0%	0 €	0 €	0 €		6
				0.0	30 €	0 €		10	0%	0 €	0 €	0 €		6
				0.0	30 €	0 €		10	0%	0 €	0 €	0 €		6
				0.0	30 €	0 €		10	0%	0 €	0 €	0 €		6
				0.0	30 €	0 €		10	0%	0 €	0 €	0 €		6
2.3.2	Etudes et Outillage gestion sources	27/May					5.0	8.0	14.0	9.0	30 €	270 €		10	0%	270 €	0 €	0 €		6
3	Tests et Recette	30/May
3.1	Plan de Test					8.0	12.0	19.0	13.0	30 €	390 €		10	0%	390 €	0 €	0 €		6
3.2	Cahier de Recette					8.0	12.0	19.0	13.0	30 €	390 €		10	0%	390 €	0 €	0 €		6
4	Management et Réunions/Cours	27/May	03/Jun				12.0	16.0	20.0	16.0	40 €	640 €		10	0%	640 €	0 €	0 €		6
	Totaux					78.0	114.0	177.0	123.0		3850.0	22	154	13%	2980 €	635 €	660 €	16	86	31%	1320 €	1068 €	480 €	16	0	100%	1320 €	1380 €	480 €

	Valeur Prévue (VP) = Planned Value (PV)			Valeur du travail prévue à un instant T, selon l'échéancier					VP	2980 €					VP	0 €					VP	1 €
	Valeur Acquise (VA) = Earned Value (EV)			Valeur du travail réalisé à un instant T					VA	635 €					VA	1320 €					VA	1320 €
	Coûts Réels (CR) = Actual Costs (AC)			Coûts réllement constatés à un instant T.					CR	660 €					CR	1068 €					CR	1380 €
	Ecarts de Délais (ED) = Schedule Variance (SV)					ED	-2345 €					ED	1320 €					ED	1319 €
	Ecarts de Coûts (EC) = Cost Variance (CV)					EC	-25 €					EC	252 €					EC	-60 €
	Indice de Performance des Délais (IPD)			=VA/VP					IPD	21%					IPD	430737%					IPD	132000%
	Indice de Performance des Coûts (IPC)			=VA/CR					IPC	96%					IPC	124%					IPC	96%